海南省首届“工会杯”公益创投大赛方案

为深入开展“能力提升建设年”活动和深化拓展“查破促”活动，补足补齐职工服务工作短板，海南省职工服务中心决定组织开展海南省首届“工会杯”公益创投大赛，经选拔对获奖的公益创投项目进行资助，进一步挖掘、孵化和培育一批具有工会属性与个性化职工服务项目，不断提升职工生活品质。具体方案如下：

一、总体目标

围绕满足职工的多元化、个性化需求，通过发动各级工会组织、社会组织、社区社会组织、社团组织等开展职工服务类公益创投大赛，挖掘和培育一批职工所需、工会所想、社会组织所能的职工服务项目，示范引领全省各级工会组织、社会组织、社会力量，共同开展在职工工作和生活文化服务等多个领域的公共服务，发挥1＋1＞2的效应，逐步构建起“职工服务中心 ＋ 服务职工基地”模式的服务职工综合体，持续提升广大职工的获得感、幸福感、安全感，促进工会工作高质量发展，助力海南自贸港建设。

二、大赛主题

提升职工生活品质，共建共享自贸港

三、组织机构

指导单位：海南省总工会

主办单位：海南省职工服务中心

承办单位：第三方执行机构(待定)

四、服务对象

（一）落地区域：本次公益创投项目的实施落地区域必须在海南省辖区范围内。

（二）直接服务对象：工会会员及其直系亲属，特别是新就业形态劳动者（货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等“八大群体”）。

五、申报主体

申报和实施公益创投项目的主体为：

（一）全省各级工会组织。

（二）社会组织：在海南省各级民政部门依法登记注册、年度检查结论为合格，具有独立承担民事责任能力，且以服务企业、职工为主的社会组织。

（三）社区社会组织：在海南省辖区范围内各镇、街道登记或备案的社区社会组织，具备项目实施所需要的人员。

（四）社团组织：有意愿在海南落地开展公益服务的居民社团，具备项目实施所需要的人员，如公益服务类社团、体育运动类社团、文化艺术类社团等。

申报单位可根据经费情况，联合志愿服务组织、社区社会组织、专业社工机构申报和实施项目。已成立工会组织的申报项目主体，其申报的项目，在同等条件下优先予以资助。

六、申报项目范围

（一）困难帮扶服务。围绕困难职工关爱的各类服务活动，例如:为困难职工家庭提供资助与帮扶,改善职工家庭环境与家庭关系等。

（二）文体娱乐服务。职工工作之余的各类生活服务、兴趣爱好类的服务活动，例如:体育、歌舞、摄影、骑行、阅读、讲座等活动。

（三）就业和职业发展服务。为职工充实和提升自我提供支持教育的服务活动，例如: 技能培训、素质提升、技能竞赛、职业发展规划、就业辅导等。

（四）心理关怀服务。为职工提供情绪疏导、心理辅导、心理健康咨询的服务活动，例如: 婚恋咨询、压力管理、情绪疏导等。

（五）关爱新就业形态劳动者公益服务。面向社会开展的各类公益慈善活动，例如:关注农民工留守儿童、子女助学、关爱户外劳动者公益行动、职工志愿者服务等。

（六）亲情关爱服务。为职工提供体现亲情关爱的服务活动，例如：健康体检、子女假期托管、母婴关爱、家政服务等。

（七）其他创新性服务。围绕职工和社会需求，能够体现工会职能，能回应或解决职工存在的社会问题，有助于拓展工会服务领域和内容，且具有创新性、典型性、推广性、精准性的服务项目。

已经获得其他资金支持的项目不得再次申请本项目资金。已获资金支持的项目如果扩大服务对象或创新服务内容，可以参加本次申请。

# 七、资金安排

（一）资助资金。本次公益创投大赛共安排种子资金45万元（含税），按综合评分结果对10个项目分三个等级给予资助，具体单个项目资助额需根据项目评审反馈进行最终调整，超过资助额的预算由机构自筹。具体计划如下:

| 资助等级 | 资助金额 （万元/个） | 数量 （个） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 1 | 10 |
| B | 5 | 4 | 20 |
| C | 3 | 5 | 15 |
| 合计 | 10 | 45 |

（二）委托第三方机构实施海南省首届“工会杯”公益创投大赛执行服务费：10万元(含税)。

共安排经费55万元。

- 申报方式

（一）必须提交的申请材料

1、项目申请书。创投主体申报时提交《海南省首届“工会杯”公益创投大赛申请书》（附件可从海南省职工服务网下载）。申请书应说明项目的主要内容、受益对象及直接受益人数、项目资金预算、项目总预算、申请种子资金、项目执行计划团队成员介绍等方面。

2、符合创投主体条件的证明。如：已成立工会的批复复印件、登记管理机关核发的社会组织登记证书副本复印件（正、反面）、社区社会组织在镇街备案的证明材料复印件。

3、项目配备人员的身份证复印件及资质证书。

4、其他证明，如符合申报要求的佐证材料。

（二）申请提交方式

材料递交时间于2022年7月30日截止，将以上申请材料发送至xxxx@163.com（第三方执行机构）邮箱，申请书为word版本，各项证明材料为照片或扫描件（申请材料压缩打包命名为“公益创投+项目名称+机构名称”文件包内的文件请注明相对应的文件名称）。

（三）联系方式

联系人：第三方执行机构，0898XXX

九、申报项目要求

（一）总体要求

1、项目理念创新性。突出公益理念，具有创新性，具有引领、示范和推广价值，能有效充分利用社会资源。

2、项目需求落地性。服务指向明确，受益群体精准，服务特点突出，切合职工服务需求。

3、项目执行可持续性。项目具有清晰的发展路径和方向，注重增强服务对象的可持续能力，项目实施后能产生良好的影响。

4、项目预算合理性。项目有清晰的活动预算，有合理的资金使用安排，有相关的项目经验。

（二）其他要求

1、一个申报主体最多申请两个项目，但必须是两个不同的执行团队。

2、项目执行单位要遵守相关承诺，履行约定义务，按期完成项目。

十、评审办法

评审工作在项目征集结束后，由本次大赛评委会，按照评审标准、评审办法（具体附件由执行服务第三方制定）对申报的项目进行评审。评审实行竞争性量化评分排序，并按得分高低确定拟资助项目名单。

- 实施步骤

（一）活动推广和征集（2022年7月11日—7月30日）。

通过各级工会组织和网络媒体广泛宣传动员，将公益创投大赛面向全省推广。自项目启动征集之日起，收集各类公益创投申请书并进行申报答疑。各申报主体须按要求填写并于7月30日前提交申请书、预算表和相关证明材料。

（二）项目路演与评审（2022年8月1日—8月10日）。

由第三方执行机构汇总项目申报材料后，对申报主体的资质、项目设计及服务需求等维度进行初步评估，挑选出可持续、可落地、创新性、符合需求的项目。召开项目评审会，由工会代表、专家学者等组成评审委员会，初审通过的申请主体准备PPT对项目申请书进行解说，按照项目评审得分高低评选出10个优胜项目。

（三）项目优化（2022年8月11日—8月15日）。对获选资助的项目进行优化和升级，推动项目的进一步完善。包括对项目内容进行细化调整，填写项目预算资金详细安排及进度表，使项目计划书更加合理严谨，项目预算科学准确。

（四）协议签订（2022年8月16日—8月20日）。由第三方执行机构协助主办方与获选资助的项目申报主体签订资助协议，明确项目实施方案、时间、地域、金额、资金支付方式、各方权利义务和违约责任等内容。

（五）资金拨付（2022年8月21日—8月26日）。 由省职工服务中心将相关的资助经费直接拨付到各承接的社会组织账户,资助经费需在创投活动项目运作期内使用完毕。项目协议签订后5个工作日内拨付首笔费用50%，中期监测后拨付30%，项目结项评估通过后拨付尾款20%。

（六）项目实施阶段（2022年8月16日—12月16日）。在项目执行过程中，第三方执行机构通过“线上+线下”相结合的形式，对获得资助项目的执行进行指导，督促项目实施主体严格按照协议组织实施，进行监督和评估，保证各公益创投获资助项目保质保量完成，并在12月中旬进行项目中期评估总结。

（七）项目终期评估（2022年12月17日—2023年1月10日）。获选项目团队在项目结束后一周内向第三方执行机构提交项目的相关材料，汇报项目执行情况，包括方案书、总结报告、服务对象签到表等资料及财务管理情况的纸质材料和电子材料。第三方执行机构负责对公益创投活动进行项目评估并形成评估报告提交给海南省职工服务中心。

十二、资金管理

（一）项目资金管理。公益创投主体应当按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、专项财务管理和会计核算制度。加强对项目资金的管理，项目资金纳入单位财务统一管理，单独核算，便于追踪问效和监督检查。严格按照申报用途使用资金，保证项目资金的安全和正确使用，资助资金必须全部用于所申报的职工服务项目，不得用于提高项目执行团队工作人员待遇、缴纳罚款罚金、偿还债务、对外投资、租赁办公场所、购置固定资产和进行基础设施建设等，不得以任何形式挤占、截留、挪用项目资金。

（二）项目申报经费预算构成及比例。一是活动费用， 即用于项目实施的各类活动费用（含直接帮扶费用、活动物料、宣传品、媒体费用、场地费用、专家费用、志愿者补贴、活动产生的交通费用、误餐补贴等），直接用于受益对象，所占比例约70%。 二是运营费用，即用于项目工作人员的人力成本、通讯费、办公行政费用等，所占比例原则不超过20%。 三是管理费用，包括机构管理费用、税费以及其它灵活性费用等，所占比例原则不超过10%。

（三）资金拨付。服务项目资金分三次拨付给获选的创投主体，签订项目协议后5个工作日内拨付首笔费用50%，中期监测后拨付30%，项目结项评估通过后拨付尾款20%。

（四）其它要求。项目资助资金一次核定，包干使用，超支不补。创投主体可招募志愿者、专家等参与项目实施，从资助资金中列支，但经费不高于总经费的70%。

十三、活动要求

（一）加强领导，注重宣传。各级工会要充分认识开展公益创投大赛对提高工会为职工服务的能力、整合社会资源、延伸工会工作手臂有重要意义，把该活动作为引导服务职工工作方式向项目化、专业化、社会化方式转变的重要载体，广泛宣传发动符合条件的组织机构积极申报，共同关注职工品质生活，营造大赛的浓厚氛围。

（二）把握重点，注重结合。申报项目应与省总工会开展的重点工作相结合，坚持问计、问需于职工，增强工会组织的凝聚力和影响力，更好地服务职工群众。

（三）突出创新，注重长效。参加公益创投大赛的项目，要在实施理念、运作模式、参与方式上突出创新，具有可持续发展的潜力和复制推广价值，使项目实施真正成为群众认可、职工受益的惠民工程。

（四）加强指导，强化监督。各级工会要为创投主体的

实施团队提供必要的协助和支持，督促创投主体按照资助协议要求实施创投项目，及时报送项目实施情况。发现侵占、

挪用项目资金等违法行为，立即予以制止，并及时向海南省职工服务中心报送相关情况，协助做好项目资金停止拨付、清算、追缴等工作。凡提供虚假资料及采取不正当手段者，一经发现立即取消公益创投申报资格，已获选的将追回所获资助金并取消资助资格，同时在相关媒体进行通告。