附件1

帮扶资金支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 |  | 分值 | 评价要求 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 帮 扶 工 作 决 策 | 46 | 帮扶目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 帮扶对象是否明确，是否实现在档困难职工帮扶全覆盖 |  | 2 | 目标是否明确、细化、量化；相关制度是否健全。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否建立完善的困难职工档案管理制度及帮扶资金管理使用规定 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 决 策 过 程 | 33 | 决 策 依 据 | 9 | 是否根据预算实施，是否按照相关进度安排执行 |  | 3 | 按照预算实施（2022年央财、省财帮扶资金无结余、无跨年度使用的情况说明）得1分；上报省总帮扶资金结余、结转申请得1份；按照下拨文件要求进度执行1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 建立帮扶资金发放标准，帮扶标准是否符合帮扶资金管理的使用规定. |  | 2 | 帮扶资金、送温暖资金发放通知或其他正式文件中列明发放标准的得2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 央财资金带动本省各级工会经费、地方财政等资金投入是否达到1：1 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 省财政专项帮扶资金的帮扶对象，是否符合困难职工（农民工）的建档条件 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 省财政专项资金是否只使用在困难职工生活救助、子女助学、医疗救助等三项帮扶措施上 |  | 1 | 若使用在其他用途上不得分 | 1 |  |
|  |  |  |  | 帮扶工作机制 | 6 | 是否对困难职工档案实行动态管理。 |  | 2 | 分类建档情况，困难职工及时认定、信息及时录入、变化及时更新30日内）档案真实准确无误纸质电子档案相符，现场与帮扶管理系统核对 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否落实“困难职工脱困给予一定渐退期”要求。 |  | 2 | 对符合退档条件的困难职工家庭按照政策给予6个渐退期。是否档案中表明、在渐退期内落实政策 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否认真落实档案核查情况 |  | 2 | 1.每个档案都建档必须开展数据比对，按要求每年对深入户核查1次、相对和意外户核查2次，并根据核查结果及时调整档案。2.建档核查入户走访情况 | 2 |  |
|  |  |  |  | 八大工作措施落实情况 | 18 | 精准识别及退出 |  | 2 | 建档程序、退出程序等 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 促进就业创业 |  | 2 | 落实提升职业技能、就业失业登记、鼓励职工自主创业、安排公益性岗位、就业补贴等措施 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 社保政策 |  | 2 | 推动落实社会政策情况的材料 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 医疗帮扶政策（含困难职工医疗救助系统录入和调整、使用情况） |  | 3 | 落实困难职工医疗保障政策 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 就学资助政策 |  | 2 | 落实就学资助政策，发放助学补助等 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 住房政策 |  | 2 | 困难职工活动公租房廉租房、住房补贴等 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 兜底保障 |  | 2 | 落实推动纳入低保、残疾保障等相关社会兜底保障机制 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 整合资源解困脱困 |  | 3 | 建立困难职工帮扶工作责任清单台账。持续落实城市困难职工联系人制度,做实一对一的责任机制。 | 2 |  |
|  |  | 决 策 过 程 | 9 | 工会建立常态化帮扶机制（常态化送温暖活动、疫情期间送温暖等） | 9 | 2022年送温暖和疫情慰问情况 | 按照送温暖管理办法规定，落实资金标准；送温暖收入等信息及时录入系统。 | 3 | 查看送温暖总结、表格，送温暖发放文件（列出标准），现场核对帮扶管理系统 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 送温暖等活动集中进行帮扶时，是否有整体帮扶活动方案或计划，并经本单位领导审批或经主席办公会研究批准通过。 | 3 | 没有则不得分 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 按照通知要求，及时下发疫情慰问金情况 | 3 |  | 3 |  |
| 帮 扶 工 作 管 理 | 46 | 资 金 分 配 | 15 | 分配办法 | 2 | 帮扶资金发放是否制定标准、符合标准 |  | 2 | 帮扶资金下拨通知 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2022年帮扶资金录入工会帮扶管理系统情况，收入及时录入系统、帮扶信息录入 |  | 3 | 现场与工会帮扶管理系统核对 | 3 |  |
|  |  |  |  | 分配结果 | 2 | 资金分配结果是否合理 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 帮扶资金发放前是否公示 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 到位时效 | 6 | 帮扶资金是否在规定时间内发放给职工（2分） |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响帮扶进度。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 帮扶资金是否通过银行卡发放 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特殊情况下发放现金职工是否在实名制表上签名 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 资 金 管 理 | 10 | 资金使用 | 6 | 是否存在支出依据不合规、虚列帮扶支出的情况； |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否存在截留、挤占、挪用帮扶资金情况； |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否存在超标准开支情况。 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 财务管理 | 4 | 帮扶资金发放是否严格执行制度 |  | 2 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务制度是否健全（1分），会计核算是否规范（1分） |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 组 织 实 施 | 17 | 组织机构 | 3 | 帮扶工作分工是否明确。 |  | 3 | 帮扶中心人员配置、工作经费、人员保障到位 | 3 |  |
|  |  |  |  | 管 理 制 度 | 14 | 帮扶资金筹措。 | 帮扶资金是否列入市县同级财政（行政）预算、列入工会经费预算 ，并按预算定期足额拨付的。 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金的使用和管理。 | 是否帮扶资金实行专项管理，专款专用。 | 2 | 审计或其他检查报告 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 接受上级工会财务和经审部门的检查审计，是否定期报送财务收支情况报表，本单位经审部门是否有自审。 | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年初是否有帮扶工作计划、目标，有经费预算。年终是否有总结报告，有经费决算。 |  | 2 | 年初是否有帮扶工作计划、目标预算1分。年终是否有总结报告决算1分。 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否及时上报省总要求的各类总结和统计表。 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 组织参加上级帮扶会议、培训、自行组织帮扶培训、会议的情况，宣传报道帮扶工作情况。 |  | 4 | 参加上级组织培训会议1分，自行组织会议培训1分，宣传报道2份 | 4 |  |
|  | 4 | 动态监测职工生活状况机制落实情况 | 4 | 动态监测情况 | 2 | 困难职工困难职工家庭经济状况发生重大变化的申报机制 |  | 2 | 对已脱困户、在档户开展核查、数据比对情况 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 对受疫情影响行业、低收入职工调查摸底机制 |  | 2 | 按照通知要求开展摸底调研。要关注受疫情影响的困难行业下岗失业职工,符合条件的及时建档。相关工作资料 | 2 |  |
| 帮扶绩效 | 8 | 帮扶效果 | 8 | 帮扶质量 | 2 | 帮扶结果是否达到年初预算 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 帮扶对象满意度 | 6 | 帮扶服务对象满意度，是否达到95%以上 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会对帮扶工作的认可度，是否达到90%以上 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用地区满意度，是否达到90%以上 |  | 2 |  | 2 |  |
| 总分 | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

附件2-1

帮扶资金支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：       2022年专项帮扶资金

项目单位：     海南省职工服务（帮扶）中心

主管部门：      海南省总工会法律保障部

评价时间：   2022年01月01日至 2022年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省职工服务中心

上报时间：2023年3月27日

附件2-2

项目绩效目标表

| 项目名称：2022年度省职工服务（帮扶）中心中央、省财政专项帮扶资金和省总工会配套帮扶资金 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
|  |  |  | 优(年初/调整后) | 良(年初/调整后) | 中(年初/调整后) | 差(年初/调整后) |
| 产出指标 | 中央财政资金 | 43.8305万元 | 43.8305万元 |  |  | 40万元以下 |
|  | 省财政资金 | 27.6万元 | 27.6万元 |  |  | 20万元以下 |
|  | 省总工会资金 | 125.4544万元 | 125.4544万元 |  |  | 120万元以下 |
| 成效指标 | 中央财政专项帮扶资金帮扶人次 | 92人次 | 92人次以上 | 85人次以上 | 80人次以上 | 80人次以下 |
|  | 省财政帮扶资金帮扶人次 | 61人次 | 61人次以上 | 55人次以上 | 50人次以上 | 50人次以下 |
|  | 省总工会帮扶资金帮扶人次 | 395人次 | 390人次以上 | 350人次以上 | 300人次以上 | 300人次以下 |
| 效率指标 | 中央财政资金在生活、助学、医疗救助人次 | 生活救助92人次； | 生活救助85人次； |  |  |  |
|  | 省财政帮扶资金在生活、助学、医疗救助人次 | 生活救助53人次； 助学救助8人次。 | 生活救助40人次； 助学救助5人次。 |  |  |  |
|  | 省总工会帮扶资金在生活、助学、医疗救助人次 | 生活救助298人次；医疗救助28人次； 助学救助54人次； 其他救助15人次 | 生活救助250人次；医疗救助25人次； 助学救助45人次； 其他救助10人次 |  |  |  |

附件2-3

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 海南省总工会法律保障部 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 吴利来 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 65362491 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市滨江路72号劳模大厦5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 400 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 377.422755 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 240.1715 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  | 100 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 87.1171 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 87.1171 |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 30 |  | 省财政 |  |  |  | 27.6 |  | 省财政 |  |  |  | 27.6 |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工会 |  |  | 270 |  | 工会 |  |  |  | 262.705655 |  | 工会 |  |  |  | 125.4544 |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 帮扶工作决策 |  | 50 |  |  | 帮扶目标 |  |  | 4 |  |  | 目标内容 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 40 |  |  | 决策依据 |  | 25 |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 6 |  |  | 分配办法 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 帮扶工作管理 |  | 43 |  |  | 资金到位 |  |  | 7 |  |  | 到位率 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  |  | 资金使用 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 26 |  |  | 组织机构 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 帮扶绩效 |  | 7 |  |  | 帮扶效果 |  |  | 7 |  |  | 帮扶质量 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 吴利来 |  |  | 副主任（负责全面工作） |  |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 王 桂 |  |  | 维权帮扶室负责人 |  |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 李小君 |  |  | 维权帮扶室工作人员 |  |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 王 君 |  |  | 维权帮扶室工作人员 |  |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 李 杰 |  |  | 维权帮扶室工作人员 |  |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 张馀斌 |  |  | 会计 |  |  |  | 海南省职工服务中心 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |